###### АДМИНИСТРАЦИЯ

# Городского поселения

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Жуков

От  ______________года						№_______

О подготовке к летнему пожарному

периоду в лесах, населенных пунктах

и на объектах экономике

В целях подготовке к летнему пожарному периоду в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по подготовке к летнему пожарному периоду 2009 года ( прилагается );

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главного инспектора по гражданской обороне и пожарной безопасности Матвееву М.Ю.

Глава администрации

городского поселения

город Жуков                                                                                  Солодухин С.А.

Утверждаю

Глава администрации

городского поселения

горд Жуков

___________________Солодухин С.А.

«____»__________2009г.

План основных мероприятий

по подготовке к летнему периоду 2009 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудовать на реках и прудах пирсов для забора воды пожарными автомобилями и техникой приспособленной для пожаротушения | УМП «Благоустройство» | Апрель- сентябрь |
|  | Организовать работу по созданию полос лиственных деревьев вокруг населенных пунктов. | УМП «Благоустройство» | До начала пожароопасного периода |
|  | Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Главный инспектор по гражданской обороне и пожарной безопасности Матвеева М.Ю. | Постоянно |
|  | Обеспечить готовность добровольных пожарных формирований, созданных из числа наиболее подготовленных жителей, провести проверки наличия противопожарного инвентаря. Заключить договора на привлечение к профилактике и тушению пожаров сил и средств организаций. | УМП «Благоустройство» | До 15 апреля 2009 |
|  | Создать резервы материально- технических запасов и финансовых средств для профилактики и тушения природных пожаров, определить порядок их хранения, использования и доставки. | УМП «Благоустройство» | До 20 апреля 2009 |
|  | Оперативно реагировать на возникающую обстановку и своевременно представлять информацию в ЕДДС района | УМП «Благоустройство» | Постоянно |
|  | Технически исправное состояние пожарных автомобилей и их заправку горюче- смазочными материалами | УМП «Благоустройство» | До 15 апреля 2009 |
|  | Круглосуточное дежурство личного состава ДПК в местах дислокации с целью прибытия к месту пожара в более короткие сроки. | УМП «Благоустройство» | В пожароопасный период |