Приложение к постановлению

администрации городского

поселения город Жуков

№        15   от      марта                 2011

ПЛАН

мероприятий   по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2011 г, предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка

на территории городского поселения город Жуков

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить объекты, предназначенные для временного размещения населения, эвакуируемого из зон затопления. | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, энергетики и ГОЧС Сеничкин С.В. | До возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Организовать систематический контроль и наблюдение за состоянием безопасности ГТС | Директор УМП «Благоустройство Кудрицкий А.П. | В период паводка |
| 3 | Произвести контрольные опробования подъемных механизмов и запорной арматуры водосбросных и водопропускных сооружений ГТС | Директор УМП «Благоустройство Кудрицкий А.П. | До начала паводка |
| 4 | Произвести предпаводковую сработку уровня воды в прудах до безопасных отметок | Директор УМП «Благоустройство Кудрицкий А.П. | До начала паводка |
| 5 | Активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения и канализации | Генеральный директор ГМП «Энергетик» Степанюк Л.М. | В период паводка |
| 6 | Принять меры по ликвидации стихийных свалок, проведению работ по благоустройству контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов | Директор УМП «Благоустройство Кудрицкий А.П. | До начала паводка |
| 7 | Организовать обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения | Генеральный директор ГМП «Энергетик» Степанюк Л.М. | В период паводка |
| 8 | Активизировать работу административной комиссии по решению вопросов очистки и благоустройства территории городского поселения | Председатель административной комиссии при администрации городского поселения город Жуков Харитонов Е.В. | Март-апрель-май |
| 9 | Обеспечить обучение ответственных лиц по безопасной эксплуатации ГТС | Начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, энергетики и ГОЧС Сеничкин С.В., директор УМП «Благоустройство Кудрицкий А.П. | март |